## RMV
Analisis de riesgo | [5 empty] | Planeacion de riesgo
IP | Riesgo | Descripcion | Ejemplos | Probabilidad | Efecto | Estrategia de anulacion | Estrategia de disminucion | Plan de contingencia
RIE -01 | Falta de personal capacitado | El equipo no esta completo o no tienen conocimento del area en el que se les asigno |  | Alto | Tolerable | Contar con cursos de capacitacion impartidos por expertos en el tema
RIE -02 | Cambio de especificaciones | El cliente quiere otras cosas |  | Moderado | Serio |  | Tener conversaciones constantes con el cliente para que no haya cambios radicales en las especificaciones del pryecto.
RIE -03 | Falla en hardware del proyecto | No detecta las caras |  | Moderado | Serio | Previamente, tener realizadas pruebas del software y asi comprobar el buen funcionamiento de este
RIE -04 | Respaldos incompletos | Perder alguna parte del proyecto |  | Bajo | Serio | Contar con mas de un respaldo en caso de perdida masiva de informacion
RIE -05 | Falla en la energia electrica | Apagones que puedan dañar el sistema |  | Bajo | Catastrofico |  |  | Paso 1: Reportar el apagon Paso 2: Mantener linternas y baterias bien ubicadas Paso 3:Verificar que los interruptores esten correctos Paso 4: En caso de ser necesario contar con generadores domesticos de reserva
RIE -06 | Recursos limitados para el desarrollo del proyecto | La calidad de los dispositivos |  | Bajo | Tolerable |  | Procurar tener a la disposicion buenos recursos para la impmlementacion del software. Contar con los mejores recursos del mercado para no tener fallos
RIE -07 | Conflictos internos en el equipo de desarrollo | Los integrantes tienen un choque en las decisiones |  | Alto | Tolerable | Tener todo tipo de herramientas para evitar conflictos interno entre miembros de los equipos de desarrollo.
RIE -08 | Subestimacion de proyecto | Generando un mal resultado por malentendimiento de la propuesta |  | Moderado | Serio | Tener una comunicación efectiva entre miembros de equipo, para evitar malentendidos en los cambios del software
RIE -09 | Falta de comunicación con el cliente | No esta disponible para acordar soluciones |  | Moderado | Serio |  | Tratar de tener siempre a la disposicion un medio de contacto ya sea telefono, redes sociales, etc.
RIE -10 | Falta de seguridad | Vulnerabilidad en la seguridad de los PC's de la empresa |  | Moderado | Serio |  | Contar con firewalls adaptados a nuestras necesidades, realizar pruebas de seguridad en todos los PC's del la empresa
RIE -11 | Robo de quipo de computo | Ladrones |  | Bajo | Catastrofico |  |  | Paso 1: Llamar a las autoridades Paso 2: En caso de contar con servicios de vigilancia (camaras de seguridad) revisarlas para identificar al asaltante y los objetos robados, en caso de no contar realizar un inventario para realizar el reporte a las autoridades Paso 3: No permitir la entrada a nadie en el lugar y mantener la linea telefonica hasta que lleguen las autoridades
RIE -12 | Retraso de proyecto | No alcanzar los tiempos estimados |  | Alto | Serio |  | Intentar cumplir con las fechas estimadas, cumpliendo con las tareas que se dieron para un buen desempeño
RIE -13 | Desastre natural | Terremotos, Huracanes, Tormentas electricas, Inundaciones, etc… |  | Muy Bajo | Catastrofico |  |  | Paso 1: En cualquier tipo de catastrofe lo mas recomendado es mantener la calma Paso 2: Escuchar la radio para tener informacion e instrucciones acerca del suceso o buscar por medio del internet los pasos a seguir dependendiendo de tu situacion Paso 3: De ser posible desenchufar cualquier aparato electronico y cerrar las llaves del gas y el agua
RIE -14 | Competencia en el mercado | La perdida de clientes por tener menos impacto que otros proyectos similares |  | Moderado | Serio |  | Estar a siempre a la vanguardia en el mercado para ser siempre los mejores.
RIE -15 | Desconocimiento de la tecnologia base del proyecto | No conocer el lenguaje en el que se desea desarrollar el software |  | Moderado | Serio |  | Contar con capacitacion constante en diferentes lenguajes de programacion y softwares o app's para el desarrollo de software
RIE -16 | Cancelacion de Contratos | El cliente decidio dar por terminado el servicio, antes de su culminacion |  | Bajo | Serio | Platicas constantes con el cliente, para un correcto seguimiento del proyecto
RIE -17 | Rotacion de personal | Cambio de personal debido a la carga de trabajo |  | Moderado | Tolerable | Generar un ambiente saludable en el trabajo, fomentar actividades extracurriculares entre los colaboradores de la empresa
RIE -18 | Tecnologia inmadura | Hardware en fase inicial u obsoleto |  | Moderado | Catastrofico |  |  | Paso 1: Realizar investigaciones para la confirmacion de este hecho Paso 2: Con la investigacion anteriormente hecha buscar alternativas que permitan un funciomaineto inferior al deseado pero utilizable
RIE -19 | Politica de privacidad de datos | Cambios en los protocolos de seguridad en la politica de datos |  | Moderado | Serio |  | Estar pediente en la actualizacion de las politicas de privacidad de datos
RIE -20 | Rechazo del uso del software por parte del usuario | Desconfianza por parte del usuario para utilizar el software |  | Alto | Catastrofico |  |  | Paso 1: Generar un manual de facil entendimiento y bein explicado Paso 2: Realizar una explicacion detallada al cliente en caso de que llegue a tener algun malentendido Paso 3: Correr y comprobar el funcionamiento junto al cliente para darle seguridad y un mayor entendimiento del proyecto
RIE -21 | Enfermedad | Incapacidad por parte de los miembros del equipo |  | Medio | Tolerable |  | Implementar campañas de vacunacion, realizar chequeos cada cierto tiempo, contar con un entorno limpio y desinfectado
RIE -22 | Incumplimiento de las normas de calidad | Fallo en las normas previamente planteadas |  | Medio | Serio |  | Semanalmente recopilar dato e informacion, buscando estar actualizado en los cambios
RIE -23 | Resistencia al cambio | Miedo al cambio de las nuevas tecnologias |  | Bajo | Serio | Estar siempre informado aceca de los cambios en la tecnologia
RIE -24 | Alto Nivel de complejidad tecnica | Inexperiencia en el manejo de tecnologia |  | Medio | Tolerable | Contar con cursos de capacitacion en el manejo de los aparatos
RIE -25 | Dependencia de sistemas externos desconocidos | Uso de software de terceros |  | Medio | Tolerable |  | Tener siempre un entorno indepenediente o poco dependiente de sistemas externos para mantener el desarrollo del proyecto bajo control
RIE -26 | Falta de transparencia en la tecnologia de la informacion del proyecto | Ocultar informacion importante acerca del proyecto |  | Bajo | Tolerable | Compartir toda la informacion del proyecto con todos los colaboradores del proyecto
RIE -27 | Contratiempos de provedores de servicios | Retraso en la entrega de los recursos solicitados |  | Bajo | Serio |  | Estar al pendiente de la cantidad de recursos necesarios, asi como los recursos en disposicion
RIE -28 | Fallos de servicios en la nube | Incapacidad de acceder a los servicios de la nube |  | Medio | Serio | Contar con mas de una plataforma que ofrezca servicios en la nube
RIE -29 | Falta de liderazgo del Encargado del proyecto | Falta de apoyo e indicaciones del encargado del proyecto |  | Medio | Serio |  | Estar en constantes platicas con el encargado del proyecto, asi como tener programas que fomenten un buen liderazgo.
RIE -30 | Falta de planificación y seguimiento en el proyecto | No estar al pendiente del desarrollo del proyecto |  | Bajo | Serio | Contar con un cronograma bien estructurado y seguirlo en orden y forma para evitar problemas a futuro